## Sheet1
BURNDOWN CHART
Stories | Initial Estimate | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-21 | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-25 | 2024-07-26 | 2024-07-27 | 2024-07-28
| Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11
Hours
Create and Configure GitHub Repository | 3 | bar: 2024-07-18 to 2024-07-20
Add a ReadME.md file to the repository | 2 | bar: 2024-07-19; 2024-07-28
Create and configure GitHub project | 2 | bar: 2024-07-20; 2024-07-27
Create and populate project views | 3 | bar: 2024-07-21 to 2024-07-23
Create and configure project charts | 3 | bar: 2024-07-22 to 2024-07-23; 2024-07-27
Create the solution design | 1 | bar: 2024-07-24
Document the errors and exceptions | 2 | bar: 2024-07-26 to 2024-07-27
Document the environment details | 2 | bar: 2024-07-27 to 2024-07-28
Remaining effort | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 14 | 16
Ideal Burndown | 18 | 16.3636 | 14.7273 | 13.0909 | 11.4545 | 9.8182 | 8.1818 | 6.5455 | 4.9091 | 3.2727 | 1.6364 | 0